|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jämsä MTB - maastopyöräkilpailu** | | | |
| **Tuotteen nimi** | | Jämsä Mtb - maastopyöräkilpailu 2.5.2021 | |
| **Kuvaus tuotteesta** | | Jämsä mtb on matalan kynnyksen maastopyöräkilpailu. Vappuviikolla järjestettävä tapahtuma ajetaan Jämsänkoskella.  Rata kulkee Jämsänkosken myllymäen ja vangonmäen kangasmetsissä. Valtaosa radasta ajetaan nopeapohjaisilla neulaspoluilla. Seassa on muutama lyhyt ajotaitoja mittaava pätkä. Junnujen rata liikkuu pelkästään helpolla kangaspolulla.    **Kilpailusarjat ja matkat** noudattaa Ride Cycle Store Cup sääntöjä  Cupin sarjat ovat N/M10, N/M12, N/M14 - 5km  N/M16, N/M18, N/M kunto, N/M70 ja N/M80 - 13km  **N/M kilpa, N/M40 - 39 km**  N/M50, N/M60 - 26 km  Ikäsarjoissa noudatetaan [SP:n ohjetta ikärajaisiin luokkiin kuulumisesta](http://www.pyoraily.fi/lisenssi/). Esim. sarjoissa N/M10 ajavat enintään 10 vuotta tänä vuonna täyttävät sekä sarjoissa N/M12 11–12-vuotiaat (=täyttää tänä vuonna 11 tai 12). Esim. sarjoissa N/M40 voi ajaa, jos täyttää tänä vuonna vähintään 40 vuotta. Sarjaa ei voi cupissa kauden aikana vaihtaa, eli kilpailija on koko kauden mukana siinä sarjassa, johon on ensimmäisenä ilmoittautunut. Muissa sarjoissa ajettuja sijoituksia ei oteta huomioon pistelaskussa.  **Junnustartti kello 12:00**  **Muut sarjat starttaavat klo 13:00**  Ilmoittautuminen ennakkoon <https://www.ccilves.com/jamsa-mtb2>Osallistumismaksut maksetaan paikan päällä:  Ennakkoon 15€, jälki-ilmoittautuminen 20€  Junnusarjat 5€ | |
| **Ajallinen kesto ja matkan pituus** | | Kilpailutoimisto auki 9.00-15.00. Kilpailu kestää n. 3h, matkat 5-39 km | |
| **Toteutuspaikka tai reitti** | | Gradia Jämsä, Metsäoppilaitoksentie 14, Jämsänkoski | |
| **Toteutusaika** | | **Seuraavan kerran 2.5.2021** | |
| **Opastuskieli** | | suomi, ruotsi ja englanti | |
| **Vaativuustaso** | | Maasto on teknisesti helpohko ja aloitteleville maastopyöräilijöille sopiva. | |
| **Asiakkaiden tarvitsemat varusteet** | | Oma pyörä ja kypärä | |
| **Hinta** | | Ennakkoon 15€, jälki-ilmoittautuminen 20€  Junnusarjat 5€ | |
| **Hintaan sisältyy** | | Osallistumisoikeus | |
| **Lisäpalvelut** | | Kilpailualueella kioski ja pyörän pesupaikka | |
| **Peruutus- ja maksuehdot** | | Maksetaan paikan päällä | |
| **Vastuullinen palvelun myyjä** | | CCilves – Keijo Vehkakoski | |
| **TUOTTEEN TOTEUTUSSUUNNITELMA** | | | |
| **ASIAKKAILLE ENNAKKOON TOIMITETTAVA LISÄINFORMAATIO** | | | |
| Tieto eläinten kanssa toimimisesta mahdollisten allergioiden suhteen | | Ei kotieläimiä kisapaikalle | |
| Olosuhderajoitukset | | Kilpailu voidaan peruuttaa force majoure tilanteessa. Todennäköisin syy kilpailun peruuttamiselle voi olla lumisade. | |
| Ohjelma  (ellei sama kuin tuotekuvauksessa) | | Kts. tuotekuvaus | |
| Ennakko-ohjeet tarvittavista tiedoista, taidoista, vaatetuksesta sekä varustuksesta | | Kilpailuun soveltuva pyöräilyasu, maastopyörä ja kypärä | |
| Informointi alkoholin käytön suhteen | | Ei alkoholia | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAPAHTUMAN SISÄLTÖ JA TOIMINTAOHJEET OPPAILLE** | | | |
| Kohderyhmä / tieto asiakkaista | | Tapahtuma on suunnattu kaiken ikäisille maastopyöräilijöille | |
| Tuotteen tarjoama hyöty asiakkaalle | | Osallistumine Ride cycle store cup:iin ja hyvä seura sekä yhdessä olo | |
| Toimintaohjeet tapahtuman valmisteluun | | Reitin luvitus ja talkoolaisten ohjeistus viim. Viikko ennen tapahtumaa. Liitteenä maanomistuskartat ja kiinteistötunnukset. Yhteistiedot löytyy ccilveksen dokumenteista ja niitä päivitetään vuosittain Jämsän kaupugin avustuksella.  Reitti merkataan vappuviikolla pari päivää ennen tapahtumaa. Kisakeskus valmistellaan edellisenä iltana. Kilpailutoimisto ja kioski perustetaan kilpailupäivän aamuna. Ajanotto varmistetaan ja testataan edellisenä iltana. Ilmoittautuneet syötetään ajanottojärjestelmään (webscorer –app). | |
| **Toimintaohjeet tapahtuman toteutukseen ja aikataulu** | | | |
| **Toiminto** | **Aika** | **Tarkemmat ohjeet** | **Kesto** |
| Työvaiheen nimi | Aloitus-aika | Tarkemmat ohjeet mitä työvaiheessa tehdään. | Ajallinen kesto |
| 1.4-1.5.2021 |  | Ilmoittautuminen auki ja reitin luvitus sekä talkooväen aktivointi. Kisapaikan varaaminen, Gradia Jämsä. | 1kk |
| 1.5.2021 | 9.00-15.00 | Talkoolaisten ohjeistus ja reitin merkkaus, ennakkoilmoittautuneet ajanottojärjestelmään. Opastukset kisapaikalle. | 6h |
| 2.5 | 9.00-12.00 | Kilpailutoimiston valmistelu: jälki - ilmoittautuneet ajanottojärjestelmään, maksujen vastaanotto, neuvonta ja opastus |  |
|  | 12.00 | Junnustart - yhteislähtö N/M10, N/M12, N/M14 - 5km  Palkintojen jako 3. parasta - välittömästi maaliin tulon jälkeen sarjoittain | 1h |
|  | 13.00 | Muut sarjat -yhteislähtö | 2h |
|  | 15.00 | Kaikki maalissa  Palkintojen jako välittömästi 3. parhaimman maaliiin tulon jälkeen sarjoittain. |  |
|  | 15.00-18.00 | Kilpailukeskuksen purku, reittimerkintöjen ja opasteiden poistaminen. Kaikkien tulosten julkistaminen nettisivuilla. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Toimintaohjeet tapahtuman jälkeen | | Kilpailukeskuksen purkaminen, opasteiden poistaminen, maksujen tilitys seuralle, tulokset kiitossanojen kanssa nettisivuille | |
| Varautuminen sääolosuhteiden tuomiin rajoituksiin | | Voimakas lumisade tai muu force majoure – tyyppinen tilanne. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RUOKAILUJÄRJESTELYT** | |
| Ruokailut | Kioskista mahdollisuus ostaa evästä |
| Ruokatarvikkeet ja ruokailuvälineet | Kioski järjestää |
| Ruoanvalmistusohjeet | Juomat (mehu, vesi, limsa) Karamellit Sämpylät Leivonnaiset |
| Muuta |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOIMINEN** | |
| **Ekologinen kestävyys** | |
| Luontoympäristön kestävyyden huomioiminen | Käytetään olemassaolevia polkuja, joihin on maanomistajien käyttölupa. Ohjeistetaan ajamaan lukkojarrutuksia vältellen. |
| Tapahtuman jätehuollon järjestäminen | Kilpailukeskuksen kioski järjestää jätehuollon ja lajittelun |
| Tapahtuman energiankäytön minimoiminen | Ohjeistetaan saapumaan kilpailuun pyörällä tai kimppa-autokyydeillä. Käytetään olemassaolevia reittimerkkejä ja muuta välineistöä. Korjataan tarvittaessa, ei osteta uutta. |
| Tapahtuman materiaalikulutuksen minimoiminen | Käytetään olemassaolevia varusteita ja korjataan vanhoja. Uusiokäytetään reittimerkinnät ja muut materiaalit |
| Ympäristömyönteisyyden huomioon ottaminen | Muistutetaan kilpailijoille jokamiehen velvollisuuksista ja siitä, että maastoon ei jää kilpailun jälkeen esim. Tyhjiä geelipakkauksia |
| Muu ekologisen kestävyyden edistämien | Asennekasvastus ja pyörällä liikkuminen kisakeskuksessa. |
| **Taloudellinen kestävyys** | |
| Tapahtuman taloudellisten vaikutusten huomioiminen | Tarjotaan paikallisille opiskelijoille mahdollisuus ylläpitää kioskia, kilpailun talkoolaiset ovat mm. Opiskelijoita, joilla mahdollisuus saada osaamispisteitä opintohinsa. Pidetään osanottomaksu kohtuullisena, mutta kannattavana. |
| **Sosiaalinen kestävyys** | |
| Tapahtuman sosiaalisen toimintaympäristön huomioiminen | Yhdessätekeminen ja pyöräilyn edistäminen. Kunnioitetaan muita maastossa liikkujia ja toisiamme. Kannustetaan ja arvostetaan muita. |
| **Kulttuurinen kestävyys** | |
| Tapahtuman toimintaympäristön kulttuurin ja perinteiden huomioiminen | Kilpailukeskus on perinteinen metsäoppilaitoksen ympäristö, jossa on järjestetty paljon tapahtumia. Jatketaan tapahtumien toteuttamista paikallisen urheilukulttuurin hyväksi. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TURVALLISUUSSUNNITELMA** | | | |
| **TAPAHTUMAN YLEISKUVAUS** | | | |
| Tapahtuman nimi | JÄmsä MTB | | |
| Toiminnan kuvaus | Maastopyöräkilpailu | | |
| Järjestäjä ja yhteystiedot (y-tunnus) | CCilves | | |
| Toimintapaikka / Reitti | Metsäoppilaitoksentie 14, Vangonmäki (Gradia Jämsä) | | |
| Ajankohta | 2.5.2021 | | |
| Turvallisuudesta vastaava henkilö | Keijo Vehkakoski | Puh. | 0400-695922 |
| Varahenkilö | Mikko Lepola | Puh. |  |
| Tiedot asiakkaista | Kaiken ikäisille perusterveille maastopyöräilijöille | | |
| Asiakkaiden enimmäismäärä | 100 | | |
| Olosuhderajoitukset | Force majoure | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET** | |
| Viranomaisilmoitukset | Tapahtuma koosta johtuen, viranomaisilmoitusta ei tarvitse tehdä |
| Riskianalyysin laadinta ja käsittely | Keijo Vehkakoski – CCilves - nettisivut |
| Ohjaajien pätevyysvaatimukset | Paikalla Ea2-tason ensiapupäivystys, pyöräilyn ohjaajia, kilpailukokemusta omaavia seuran jäseniä |
| Oppaiden ensiapu- ja avun hälytys-välineet sekä muu turvavarustus | Liikenteen ohjaajille puhelin ja kilpailijalista |
| Asiakkaiden turvavarustus | Pyöräilykypäräå |
| Lupa-asioiden varmistaminen | Maanomistajien ja kilpailukeskuksen omistajan luvat |
| Etukäteistiedot asiakkaista | Ikä, sarja ja matka |
| Vakuutusturva | Kilpailijalla oltava oma vakuutus (fillaripassi tai lisenssi tms.) |
| Paloturvallisuus | Kilpailukeskuksessa vaahtosammutin sekä sammutuspeitteet. Tulenkäsittelyssä huomioidaan metsäpalovaroitukset. |
| Ravinto- ja hygieniaohjeistus  (omavalvontasuunnitelma) | Kioskissa käsidesi ja pesumahdollisuus |
| Muuta huomioitavaa |  |
| Liitteet |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PELASTUSSUUNNITELMA** | | | | |
| **Tärkeät puhelinnumerot** | | Hätäkeskus, merivartiosto, taksi ym. | | |
| **Pelastuspisteet** | | **Koordinaatit (WGS84) tai osoite** | | **Pelastusviranomaisten ohjaaminen paikalle** |
| **1** | Kilpailukeskus | Metsäoppilaitoksentie 14, Jämsänkoski | | Kilpailukeskuksen opasteet ja liikenteenohjaajat auttavat |
| **2** | Riihijärventien ylityspaikat |  | |  |
| **3** |  |  | |  |
| **4** |  |  | |  |
| **5** |  |  | |  |
| **6** |  |  | |  |
| Avun hälyttämisohjeet | | | Toimintaohjeet avun hälyttämiseksi paikalle annetaan ennen kilpailua päteville liikenteenohjaajille. Liikenteenohjaajilla puhelin, jossa turvallisuusvastaavan numero ja 112 sovellus. | |
| Toiminta vakavissa onnettomuus- tai vahinkotilanteissa | | | Jatko-onnettomuuksien välttäminen, liikenteenohjaus, ea-ohjeiden mukainen toiminta (hengitys, tajunta, vammat). Soitto 112. | |
| Toiminta muissa onnettomuus- tai vahinkotilanteissa | | | Ea-laukku turvallisuusvastaavalla ja maaston liikenteenohjaajilla. Tilanteen mukainen ensiapu | |
| Raportointiohjeet | | | Raportoidaan turvallisuusvastaavalle | |
| Tiedotusohjeet median varalle | | | Turvallisuusvastaava hoitaa | |
| Viranomaisille ilmoittaminen | | | Turvallisuusvastaava hoitaa | |
| Jälkihoito | | | Turvallisuusvastaava hoitaa | |
| Muuta huomioitavaa | | |  | |
| Käytettävä kartta, johon merkitty pelastuspisteet | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Turvallisuusvastaavan allekirjoitus** | |
| Paikka ja aika | Jämsä 1.5.2021 |
| Allekirjoitus | Keijo Vehkakoski |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISKIANALYYSI** | | | | | | | |
| **Riskin todennäköisyys:** | **1 = Epätodennäköinen** | | | **2 = Mahdollinen** | | | **3 = Todennäköinen** |
| **Seuraukset:** | **1 = Vähäiset**  (esim. mustelma) | | | **2 = Haitalliset**  (esim. luun murtuma) | | | **3 = Vakavat** (esim. pysyvä vamma, kuolema) |
| **RISKITEKIJÄ** | | **TOD.** | **SEU-** | | **RISKI-** | **RISKIEN HALLINTA** | |
| **NÄK.**  **(T)** | **RAUK.**  **(S)** | | **TASO**  **T x S** |
| Riskitekijän kuvaus. | |  |  | |  | Toimintaohjeet todennäköisyyden ja seurauksien pienentämiseksi. | |
| Kaatuminen | | 3 | 2 | | 6 | Varoitetaan kyltein vaarallisista paikoista ja ohjeistetaan ennen starttia | |
| Energiavaje | | 2 | 1 | | 2 | Huolehditaan riittävästä nesteytyksestä ja energian saannista | |
| Ulkopuolinen kulkija | | 3 | 1 | | 3 | Huomioidaan muut reitillä liikkujat. Muita varoitetaan kisailmoituksin ja maastokyltein | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |